## Escala de tiempo del proyecto
CRONOGRAMA PROYECTO G.A.A.
Fecha de inicio: | 2019-02-04 |  |  |  | Fecha de inicio: |  |  | 2019-07-24 |  |  |  |  | Fecha de entrega de avance | [5 empty] | Fecha de presentacion |  |  |  |  | Reporte 1 |  |  | Reporte 2 |  | Reporte final
| semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3 | [6 empty] | semana 4
| feb | [6 empty] | feb | [6 empty] | feb | [6 empty] | feb |  |  |  | mar
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
| 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03
Asignado a:
Rafael | 2019-02-14: Desarrollo de objetivo
Miguel | 2019-02-04: Identificar Proyecto; 2019-02-19: Investigacion de materiales; 2019-02-26: Logotipo y nombre
Raul | 2019-02-11: Seleccion de proyecto
Ulises | 2019-02-14: Planteamiento de vision y mision
Osvaldo
| semana 5 | [6 empty] | semana 6 | [6 empty] | semana 7 | [6 empty] | semana 8
| mar | [6 empty] | mar | [6 empty] | mar | [6 empty] | mar
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30
Asignado a:
Rafael | 1900-01-04: Investigacion de las taladro; 1900-01-17: Analisis de proyecto
Miguel | 1900-01-07: Investigacion de diagrama y circuito; 1900-01-22: Desarrollo del inventor (FASE 1); 1900-01-28: Administraccion de
Raul | 1900-01-17: Inv. de celdas fotovoltaicas; 1900-01-22: Colecta de material; 1900-01-28: informacion y
Ulises | 1900-01-17: Fotografias de proyecto; 1900-01-28: control de gastos
Osvaldo
| semana 9 | [6 empty] | semana 10 | [6 empty] | semana 11 | [6 empty] | semana 12
| abril | [6 empty] | abril | [6 empty] | abril | [6 empty] | abril
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
Asignado a:
Rafael | 1900-01-01: Desarrollo del inventor (FASE 2)
Miguel | 1900-01-01: Pruebas de fotovoltaicas; 1900-01-09: Cierre de; 1900-01-19: Periodo Vacacional
Raul | 1900-01-09: cuatrimestre
Ulises
Osvaldo
| semana 13 | [6 empty] | semana 14 | [6 empty] | semana 15 | [6 empty] | semana 16
| abril |  | may |  |  |  |  | may | [6 empty] | may | [6 empty] | may
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25
Asignado a:
Rafael | abril ma.: Investigación del taladro; may ma.: Investigación de programación de censores; may ma.: Diseño de programación del control
Miguel | may ma.: Instalación de censores; may ju.: Pruebas 1
Raul | abril ma.: Investigación del uso de censores; may ma.: Investigación del puente "H"
Ulises
Osvaldo
| semana 17 | [6 empty] | semana 18 | [6 empty] | semana 19 | [6 empty] | semana 20
| may |  |  |  |  | jun |  | jun | [6 empty] | jun | [6 empty] | jun
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22
Asignado a:
Rafael | 1900-02-14: Calculo de mediciones
Miguel | 1900-01-27: Instalación de celdas fotovoltaicas; 1900-02-05: Pruebas 2
Raul
Ulises
Osvaldo
| semana 21 | [6 empty] | semana 22 | [6 empty] | semana 23 | [6 empty] | semana 24
| jun | [6 empty] | jul | [6 empty] | jul | [6 empty] | jul
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20
Asignado a:
Rafael | jul sá.: Preparación del cronograma; jul vi.: Preparacion de
Miguel | jun ju.: Ultimas; jul do.: Diseño del proyecto; jul ma.: Finalizacion del; jul vi.: diseño para
Raul | jul vi.: STAN
Ulises
Osvaldo
| semana 25 | [6 empty] | semana 26 | [6 empty] | semana 27 | [6 empty] | semana 28
| jun | [6 empty] | jul |  |  | agos |  |  |  | agos | [6 empty] | agos
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17
Asignado a:
Rafael
Miguel
Raul | 1900-02-04: Periodo vacacional
Ulises
Osvaldo
| semana 29 | [6 empty] | semana 30 | [6 empty] | semana 31 | [6 empty] | semana 32
| agos | [6 empty] | agos | [5 empty] | sep | [7 empty] | sep
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15
Asignado a:
Rafael | 2019-09-02: Planteamiento del problema y Delimitación; 2019-09-10: Objetivos
Miguel | 2019-09-10: ¿A dónde queremos ir?
Raul | 2019-09-02: Plantiamientos
Ulises | 2019-09-02: Desarrollo (RDIPEHA); 2019-09-10: Justificación y Matriz de roles
Osvaldo | 2019-09-02: Matriz De Costos y Materiales
| semana 33 | [6 empty] | semana 34 | [6 empty] | semana 35 | [6 empty] | semana 36
| sep | [6 empty] | sep | [7 empty] | oct | [5 empty] | oct
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13
Asignado a:
Rafael | 2019-10-01: Confirmación de nuevas ideas; 2019-10-08: Aportación de cada materia
Miguel | 2019-09-21: Diagrama GANTT
Raul | 2019-10-01: Confirmacion de materiales; 2019-10-08: Revisión de ortografía
Ulises | 2019-09-21: Estudio para nuevas aplicaciones
Osvaldo
| semana 37 | [6 empty] | semana 38 | [6 empty] | semana 39 | [6 empty] | semana 40
| oct | [6 empty] | oct | [5 empty] | oct |  |  |  |  | nov |  |  | nov
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sa. | do.
| 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09
Asignado a:
Rafael | oct sá.: Corrección ortotipográfica; oct ma.: Desarrollo final del cronograma
Miguel
Raul | oct ma.: Revisión final; nov ma.: Reporte
Ulises | oct sá.: Aportación de materias; oct vi.: Conclución final; oct ma.: Diseño final del reporte (Linux); nov ma.: terminado
Osvaldo